附件1

市本级政务公开标准化规范化

工作任务分工和进度安排

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 主体责任单位 | 指导责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理市本级政务公开事项 | 梳理规范市本级责清单 | 市政府办公室 | 安徽安策智库咨询有限公司 | 2020年5月底前 |
| 2 | 梳理市政府各部门政务公开事项 | 梳理规范市政府部门政务权责清单 | 市政府各部门 | 市政府办公室、安徽安策智库咨询有限公司 | 2020年6月底前 |
| 3 | 编制汇总公开标准目录 | 编制26个领域政务公开标准目录 | 市发展改革委、市教育局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市市场监督局、市行政审批局、市扶贫办、市税务局 | 市政府办公室、安徽安策智库咨询有限公司 | 2020年8月底前 |
| 4 | 健全完善政务公开制度 | 健全完善信息发布、政策解读、舆情回应、重大决策预公开、政府文件公开属性源头认定、政府信息管理、依申请公开、公共企事业单位办事公开、监督考核等制度规范 | 市政府各部门 | 市政府办公室 | 2020年12月底前 |
| 5 | 压实舆情处理责任 | 建立政务舆情处置回应工作机制，对省政府办公厅（省政府政务公开办公室）下发的政务舆情处置转办单，及时调查处置，按时反馈情况 | 市政府各部门 | 市政府办公室 | 2020年9月底前 |
|  |  | 对涉及多地、多部门的负面情绪，及时会同宣传、网信办、公安、通信管理等部门研究确定舆情回应方案和措施，做到快速发声、及时回应 | 市政府各部门 | 市政府办公室 | 2020年9月底前 |
| 6 | 加强政策解读 | 出台涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施，同步开展政策解读，并丰富政策解读形式 | 市政府各部门 | 市政府办公室 | 长期 |
| 7 | 创新参与方式 | 在制定与人民群众利益密切相关的重大改革方案、重要政策文件、重大规划计划等重大行政决策时，通过座谈会、听证会、实地走访、公开征求意见、问卷调查多种方式，充分听取公众意见建议 | 市政府各部门 | 市政府办公室 | 长期 |
|  |  | 制定公众参与行政决策的事项清单，明确参与的范围和方式，并向社会公布 | 市政府各部门 | 市政府办公室 | 2020年12月底前 |
|  |  | 市政府常务会议讨论研究涉及重大民生问题、社会关注度高的议题，应邀请利益相关方、群众代表列席会议，并探索通过网络、新媒体直播等方式向社会公开 | 市政府办公室 |  | 2020年6月底前 |